Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного

по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в  органах местного самоуправления  Солтонского района за 3

квартал 2018 г.

| № п/п | Мероприятия плана по привлечению инвестиций ( по курируемому направлению), план работы инвестиционного уполномоченного | Фактически выполнено | Проблемы | Количество реализуемых вне-бюджетных проектов | Объем и формы оказанной государственной поддержки для реализации проекта | Объем инвестиций в основной капитал, всего по управлению / по муниципальному образованию, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | решенные в отчетном периоде | находящиеся в стадии решения |  |  |  |
| 1 | Активное участие в инвестиционном процессе, в частности по привлечению внебюджетных источников в реализацию инвестиционных проектов; Проводить аудит имеющихся и перспективных инвестиционных предложений для инвесторов, Вести реестр свободных инвестиционных площадок, предполагаемых к реализации или передачи в аренду потенциальным инвесторам. Муниципальное недвижимое имущество (свободные и сдаваемые в аренду нежилые помещения, доступные земельные участки), которое может быть предоставлено и использовано исходя из своего функционального назначения для целей инвестиционной и предпринимательской деятельности. | Инвестиционный потенциал района представлен в инвестиционном паспорте территории, который ежегодно актуализируем Ведение работ в рамках инвестиционного стандарта | 1.Капитальный ремонт помещения спортзала Солтонской СОШ по ул. Д.Бедного 3б идет к завершению 2. Ведутся работы по капитальному ремонту помещений МБУК «Многофункциональный культурный центр» Солтонского района Алтайского края. 3. Ремонт котельных в Детском саду «Лучик» с. Карабинка , в ФЛ МБОУ НенинскойСОШ и МБОУ Солтонской СОШ завершен. 4.Завершен капитальный ремонт крыши СДК в с. Сайдып. | 1.Ремонтные работы скважины в с. Карабинка будут проводиться в сентябре- октябре 2018 года, т.к. в план-график внесены изменения. 2.Начат капитальной ремонт теплосетей в с.Солтон 3. Ведутся ремонтные работы помещения спортзала Ненинской СОШ . Проведен ремонт кровли, частичный ремонт канализации, монтаж окон и дверей, сделаны отмостки, проводятся внутренние работы. 4. Проводится комплексный ремонт Нижнененинской СОШ. Отремонтирована кровля, фасад, будут проводиться внутренние работы | 10 |  | 183,6 |
| 2 | Разработка и утверждение районной адресной инвестиционной программы; Контроль за выполнением обязательств по софинансированию строек и объектов муниципальной собственности в рамках АИП; | Постановлением №134 от 06.04.2018г. утверждена адресная инвестиционная программа Солтонского района Алтайского края на 2018 год | Программа «80х80» Капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Солтонская ЦРБ» Главный корпус введен в эксплуатацию. Проведено частично благоустройство территории. Проводятся конкурентные процедуры по завершению работ. | Проведены восстановительные работы по возобновлению деятельности по добыче бурого угля Мунайского угольного разреза. Начата добыча угля. |  |  |  |
| 3 | Мониторинг реализации мероприятий муниципальной целевой программы « О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории Солтонского района на 2013-2018 годы» Взаимодействие с ЦЗН Солтонского района по отбору и разработке бизнес-планов для открытия нового бизнеса безработными гражданами в рамках программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края». Проведение совместных экономических советов, с представителями бизнес-сообщества, участие в заседаниях общественного советов по развитию предпринимательства | Оказание консультативной и методической помощи по организации и ведению предпринимательской деятельности как действующим, так и начинающим предпринимателям. В целях взаимодействия с ЦЗН Администрацией Солтонского района принято Постановление № 35а от 24.01.2011 года « О формировании комиссии для отбора бизнес-планов безработных граждан, претендующих на получение субсидий на организацию предпринимательской деятельности». Утвержден состав комиссии и принято положение. Проведено 1 заседание районной инвестиционной комиссии для отбора бизнес- планов безработных граждан. | 1.Ведутся строительные работы в кафе-баре ИП Жаркова М.С. 2.Начато строительство мехтока ИП Кочетков А.И | Реализация проекта по строительству Алтайской конденсационной электрической станции (АКЭС) мощностью 660 МВт . С мая 2012 года ведутся переговоры с инвесторами. Алтайская КЭС вошла в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. Был рассмотрен и одобрен бизнес план на организацию студии красоты в селе Карабинка (выдана субсидия на организацию предпринимательской деятельности) |  |  |  |
| 4 | Аргументировано подходить к возможности и целесообразности реализации инвестиционных проектов на территориях каждого поселения района с участием государственной поддержки за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов; | Постановлением № 607 от 27.10.2014 года утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района на 2013-2020 годы» в новой редакции. Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района за 2017 год | В рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» две семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Введены в эксплуатацию две квартиры по ул. Гагарина в с. Солтон (предоставлены работникам ЦРБ), проведен ремонт автодороги по ул.Демьяна Бедного в с.Солтон | Карабинский сельсовет стал участником конкурса «Предлагай - Поддержим» с проектом по ремонту памятника Победы в с. Карабинка. Идут конкурентные процедуры |  |  |  |
| 5 | Проводить системную работу по процедуре контроля и мониторинга хода реализации инвестиционных проектов и оценки достигаемых муниципальных эффектов; | По мере реализации на территории района инвестиционных проектов будет организовано необходимое сопровождение и контроль за ходом реализации проекта. |  |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодное проведение актуализации инвестиционного паспорта Солтонский район | Инвестиционный паспорт по итогам 2017 года актуализирован Постановлением №247 от 6 июля 2018 года. |  |  |  |  |  |
| 7 | Мониторинг реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Солтонского района» на 2015-2020 годы. | Принято распоряжение от 27.03.2017 года №59-р о возложении функций муниципального проектного офиса на комитет Администрации Солтонского района по экономике |  |  |  |  |  |
| 8 | Принимать участие на постоянной основе в информационном наполнении и актуализации соответствующих данных создаваемого регионального Инвестиционного портала и инвестиционной интерактивной карты Алтайского края; Организовать тесное взаимодействие с краевым автономным учреждением «Алтайский центр государственно-частного партнёрства и привлечения инвестиций» по реализации и продвижению инвестиционных проектов; | Между администрацией района и КАУ «Алтайский центр ГЧП» заключено соглашение о взаимодействии сторон по информированности и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района. Вся необходимая информация предоставляется. | Предоставление ежеквартального отчета |  |  |  |  |
| 9 | Подведение итогов работы за текущий год. | Разработан план мероприятий инвестиционного уполномоченного на 2018-2019 годы. Итоги работы за 2017 год рассмотрены на очередном заседании экономического совета в марте 2018 года. |  |  |  |  |  |

Инвестиционный уполномоченный по Солтонскому району                                                                                                                                                                                   Л.П.Харламова