0

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА

Программа социально-экономического развития  Солтонского района Алтайского края на период до 2012 года (далее – Программа) утверждена  Решением  Солтонского  районного Совета народных депутатов от 28.06.2011 г. № 15 «Об утверждении «Программы социально-экономического развития  Солтонского района на период до 2012 года « в новой редакции».

Главная цель Программы – Солтонский район – территория, комфортная для жизни населения, благоприятная для развития  бизнеса  и вложения инвестиций.

Индикаторы и мероприятия Программы охватывают 4 приоритетных направления  социально-экономического развития района  на среднесрочный период:

1) рост уровня и качества жизни населения;

2) рост качества среды жизнедеятельности;

3) рост экономического потенциала;

4) повышение эффективности системы управления;

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов и мероприятий Программы на 2012 год. Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений 60 индикаторов  и выполнения 51 мероприятия.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

Из 49   мероприятий, запланированных   на 2012г:

- 25  реализовывались в плановом режиме;

- 24 не финансировалось.

Кроме того, реализовано 26 мероприятий, финансирование которых не было предусмотрено Программой на 2012г.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 112127,3 тыс. рублей. Фактический объем финансирования по итогам 2012г. составил 146588,0 тыс. рублей или 130, 7%.

Фактическое финансирование приоритетов программы,

% от запланированного объема средств на 2012 год

Источники финансирования мероприятий программы

ИТОГИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНДИКАТОРОВ  ПРОГРАММЫ

Из   60 целевых    индикаторов: выполнены  30 индикаторов, в том числе с превышением запланированных значений- 25, не выполнены 30 индикаторов.

Приоритет 1

Рост уровня и качества жизни населения

Данный приоритет включает  2 4  мероприятия  ( 12 ДЦП, 7 ВЦП, 1 ФЦП  и 4  непрограммных мероприятия) в сфере социальной защиты населения, образования, молодежной политики, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 25  целевых индикатора.

Финансирование программных мероприятий

| ЦЕЛЬ 1.1 | Создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания нескольких детей |
| --- | --- |

Достижение цели осуществляется  в рамках реализации 3 мероприятий  (2ДЦП,  1ФЦП)  и  оценивается  3 целевыми индикаторами.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 3240,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 1691,7 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 3240,0 тыс. руб. |  | 1971,3 тыс. руб. (60,8 %) |
| - местный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 155,7 тыс. руб |
| - внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. |  | 1707,0 тыс. руб. |
| ВСЕГО – 3240,0 тыс. руб. |  | 5525,7 тыс. руб. (170,5 %) |

В рамках ДЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010- 2015 годы реализация цели обеспечивалась по  направлению: «Поддержка семей с детьми»:

- ежегодная денежная выплата  в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей и  ежегодная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей.

- компенсация части оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за посещение ребенком государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

В рамках  ДЦП ««Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы.

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья- освоено 1216,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 296,7 тыс. руб.:

В рамках ФЦП «Социальное развитие села  до 2013 года»

- Предоставление жилья в сельской местности (строительство пристройки к жилому  дому  площадью 42,5 м2)

- Предоставление жилья в сельской местности  для молодых семей и молодых специалистов (приобретено жилье для четырех молодых специалистов  площадью 188,6  м2)

Достижение целевых индикаторов

Целевые индикаторы не достигнуты: «Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения» -  число умерших на 41,8% превысило число родившихся в 2012 году; «Коэффициент миграционного прироста (убыли)» -  число выбывших за  пределы  района превысило прибывших на 151%.

Достигнут целевой индикатор  «Коэффициент рождаемости» - увеличение на 18,5% от планового значения.

| ЦЕЛЬ 1.2 | Реализация государственной политики в области занятости населения, развитие трудовых ресурсов, оказание социальной поддержки безработным гражданам |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий  (2 ДЦП) и оценивается  3 целевыми индикаторами

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 8106,75 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 2000,0 тыс. руб. |  | 769,0 тыс. руб. (38,4 %) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 6106,75 тыс. руб. |  | 6197,8 тыс. руб. (101,5 %) |
| - местный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 47,4 тыс. руб. (0,0 %) |
| - внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. |  | 572,3 тыс. руб. (0,0 %) |
| ВСЕГО – 8106,75 тыс. руб. |  | 7586,5 тыс. руб. (93,6 %) |

На реализацию ДЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году» запланировано 2000,0 тыс. руб. Фактическое освоение составило в сумме 828,05 тыс. руб. ,  по направлениям:

- 41,42 тыс. руб. направлено на стажировку 2 выпускника учреждений профессионального образования;

- 80,0  тыс. руб. направлено на возмещение затрат на приобретение  и установку средств оснащения дополнительных рабочих мест  трудоустройства незанятых инвалидов ( трудоустроен 1 инвалид )

- 11 безработным гражданам предоставлена субсидия на организацию собственного дела, которыми создано дополнительно 17  рабочих мест;

По ДЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2010-2012 годы запланировано 6106,75 тыс. рублей, профинансировано в 2012 году 6758,48 тыс. рублей, в результате:

- 379 человек охвачены информационными услугами о положении на рынке труда, что способствовало сокращению времени поиска гражданами работы;

- 55 человек отправлено на профессиональное обучение;

- 60  безработных граждан трудоустроено на временные рабочие места;

- 197  безработных получили пособие по безработице;

Достижение целевых индикаторов

Темп роста численности занятых в экономике, %

Значение индикатора «Темп роста численности занятых в экономике»  ниже запланированного на 0,5 п.п, превзошел плановое значение  на 0,5 п.п..  индикатор «Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению», не  выполнен индикатор  «Уровень безработицы (по методологии МОТ)» из-за  консервации ООО «Мунайский разрез».

| ЦЕЛЬ 1.3 | Предоставление медицинской помощи высокого класса и доступности |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 7 мероприятий  ( ВЦП)  и оценивается 3 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 757,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 407,0 тыс. руб. |  | 1411,8 тыс руб. (346,9%) |
| - местный бюджет 350,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб.. (0,0%) |
| ВСЕГО – 757,0 тыс. руб. |  | 1411,8 тыс. руб. (186,5%) |

Реализация 7 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

- По ВЦП «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2012-2014 годы  в  отчетном периоде на реализацию программных мероприятий выделено 129,1 тыс. рублей из краевого бюджета. Средства направлены на проведение технического обслуживания и ремонт медицинского оборудования отечественного и зарубежного производства.

- ВЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников»  на 2012-2014 годы  фактически за год  программа профинансирована в  сумме 111,0 тыс. руб., за счет чего прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации: 1  врач  -невролог центральной  районной  больницы и 35  средних медицинских работников.

- ВЦП «Болезни органов дыхания» на 2012-2014 годы, обеспечение  центральной районной больницы, станций скорой помощи» пульсоксиметрами на сумму 8,05 тыс. рублей из краевого бюджета.

- ВЦП «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы,  приобретены вакцины для иммунизации по эпидемическим показаниям детского населения и иммуноглобулинов для иммунопрофилактики  детского населения на сумму 79,16 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

- ВЦП «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи жителям Алтайского края» на 2012-2014 годы, приобретен  автомобиль скорой медицинской помощи класса А и приобретена и установлена  аппаратура глобальной навигационной спутниковой системы для мониторинга передвижения автотранспортных средств на сумму 882,93 тыс. рублей.

- ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы  , фактически за отчетный период профинансировано 171,56 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета  на обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течении первого года жизни.

- ВЦП «Организация санаторно-курортного лечения медицинских работников учреждения работников учрежднений здравоохранения Алтайского края» на 2012-2014 годы, профинансировано  30,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета  на санаторно-курортное лечение врачей, средних и младших медицинских работников.

Достижение целевых индикаторов

Целевые индикаторы  «Обеспеченность  населения больничными койками», «Обеспеченность населения амбулаторно - поликлиническими учреждениями» в 2012г. превысили плановые значения.

Не достигнуто плановое значение по индикатору «Обеспеченность населения врачами».

| ЦЕЛЬ 1.4 | Повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий (  1 ДЦП и 1 непрограммное  мероприятие) и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 560,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 ты. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 260,0 тыс. руб. |  | 391,9 тыс. руб. (150,7%) |
| - местный бюджет 300,0 тыс. руб. |  | 61,0 тыс. руб. (20,3%) |
| - внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. |
| ВСЕГО 560,0 тыс. руб. |  | 452,9 тыс. руб. (80,9%) |

Реализация 2 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

1. ДЦП «Культура Алтайского края  (2011-2015 годы)» профинансирована в сумме     148,9 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение для библиотек  справочной, энциклопедической и художественной литературы,  компьютерного оборудования, программного обеспечения.

2. На финансирование мероприятия «Капитальный ремонт сельских домов культуры  направлено 304,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 243,0 тыс. руб., и местного бюджета 61,0 тыс. руб.  Проведено восстановление здание сельского дома культуры в с.Урунск.

Достижение целевых индикаторов

Достигнуто плановое значение индикатора «Удельный вес населения - участников клубных формирований, работающих на базе учреждений культурно-досугового типа, в общей численности населения», превышено плановое значение индикатора «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек».

| ЦЕЛЬ 1.5 | Обеспечение доступа населения района к качественному образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 7 мероприятий ( 3 ДЦП, 2 ВЦП  и 2 непрограммных мероприятия) и оценивается 5 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 8390,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 4200,0 тыс. руб. |  | 10363,0 тыс. руб. ( в 2,5 раз) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 2280,0 тыс. руб. |  | 5850,8 тыс. руб. (256,6%) |
| - местный бюджет 1910,0 тыс. руб. |  | 2270,0 тыс. руб. (118,8%) |
| ВСЕГО – 8390,0 тыс. руб. |  | 18483,8 тыс. руб. (в 2,2 раз) |

- По ВЦП «Развитие образования  в Алтайском крае на 2011-2013 годы»   в 2012 году профинансировано 212,47 тыс.  рублей  за счет средств  краевого  бюджета.  Средства направлены на  организацию дистанционного обучения детей -инвалидов  и на повышение квалификации педагогических и руководящих работников  в сфере образования.

- В рамках ВЦП  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы  профинансировано 556,5 тыс. рублей. Средства направлены на оплату 50% стоимости путевки в загородные оздоровительные учреждения для отдельных категорий граждан

- ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы профинансирована  в сумме 6393,8 тыс.  рублей, за счет средств краевого бюджета- 5129,8 тыс. рублей и местного бюджета- 1264,0 тыс. рублей. За счет  выделенных средств проведены работы по  капитальному ремонту    здания детского сада «Солнышко»  в с. Солтон.

- Финансирование  мероприятия по модернизации  системы  общего образования в Алтайском крае   составило 10363,0 тыс. рублей из федерального  бюджета, за счет чего в сельских  школах  района  выполнены работы по замене оконных блоков, прокладке канализационных и водопроводных сетей.

- В рамках реализации ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011-2013 годы  профинансировано 41,5 тыс. руб. из  краевого бюджета  на повышение квалификации 2-х специалистов в сфере работы с молодежью.

- На содержание детского оздоровительного лагеря «Ветерок» выделено 506,0 тыс. руб. из  местного бюджета.

- Приобретено котельное оборудование для  двух школ района  на сумму 337,0 тыс. рублей за счет местного бюджета.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикатора  «Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных  школ компьютерами» превысило плановое значение  (6 учеников на 1 компьютер, план 9 учеников).

Не достигнуто плановое значение индикаторов «Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по 2 дисциплинам, в общем числе выпускников, участвовавших в ЕГЭ», «Удельный вес общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием, соответствующим рекомендуемому Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений, в общем числе общеобразовательных учреждений», «Охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста (число детей 5-7 летнего возраста, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте от 5 до 7 лет),

| ЦЕЛЬ 1.6 | Повышение удельного веса населения, систематически занимающего физической культурой и спортом |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации  2 мероприятий (2 ВЦП) и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году был запланирован в объеме 51,51 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 1,51 тыс. руб. |  | 71,0 тыс. руб. (в 47 раз) |
| - местный бюджет 50,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. (0,0%) |
| ВСЕГО – 51,51 тыс. руб. |  | 71,0 тыс. руб. (137,8%) |

Реализация 2 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

1. Финансирование ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2012-2014 годы  в отчетном периоде составило 70,0 тыс. рублей . Средства направлены на: развитие физической культуры и спорта в районе:

- организацию  физкультурно-спортивной работы;

- приобретение  спортивного инвентаря и оборудования.

2. Реализация ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2011-2013 годы в сумме 1,0 тыс. рублей на подготовку и издание методических материалов для междицинских работников по вопросам формирования здорового образа жизни.

Значение индикатора «Обеспеченность спортивными сооружениями»  составило 38 ед. (план 38 ед.). Превышено значение индикатора «Удельный вес лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края, %» ( факт 14,5, план 14,0)..

| ЦЕЛЬ 1.7 | Обеспечение доступности и качества социального обслуживания населения |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятия (2 ДЦП)

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 7000, 0тыс. рублей, выполнение составило 157,3%:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 397,2 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 7000,0 тыс. руб. |  | 10588,2 тыс. руб. (109,7 %) |
| - местный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 6,0 тыс. руб. |
| - внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. |  | 24,2 тыс. руб. |
| ВСЕГО – 7000,0 тыс. руб. |  | 11015,6 тыс. руб. (157,3%) |

- ДЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы профинансирована в размере 10984,2 тыс. рублей, за счет чего:

- социальная поддержка в виде предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг оказана  около        3350 малоимущим гражданам;

- выплаты ежемесячного пособия на ребенка

- оздоровлено 32,2 % детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.   ДЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания  населения и оказания адресной  социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся  получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности» на 2012 год профинансирована в размере 31,44 тыс. рублей, за счет чего  оказана единовременная материальная помощь.

Достижение целевых индикаторов

Фактическое значение индикаторов «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника» превысило запланированное значение на 8,2% , «Реальная заработная плата» - 1,1%, «Среднемесячные денежные доходы на душу населения» - на 12%, покупательская способность средней заработной платы на 2,5%, реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году на 1,8%. Не достигнуты плановое значение индикатора  «Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума,% и «Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения,%».

Основные выводы по 1 приоритету: Мероприятия приоритета профинансированы на 211,1 %. Из 25 целевых индикаторов: превышены плановые значения 12 индикаторов («Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, «Коэффициент рождаемости», «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», «Реальная заработная плата», «Среднемесячные денежные доходы на душу населения», «Покупательская способность средней заработной платы», «Реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему году», «Удельный вес лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения района», «Обеспеченность населения больничными койками», «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения»,)»Охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста,%», «Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами» достигнуты плановые значения 3 индикаторов («Обеспеченность спортивными сооружениями» «Удельный вес населения, участников клубных формирований, работающих на базе учреждений культурно-досугового типа», «обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями»); не достигнуты значения 10 индикаторов («Уровень безработицы (по методологии МОТ),«Коэффициент миграционного прироста (убыли)», «Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения», «Темп роста численности занятых в экономике», «Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 2 дисциплинам, в общем числе выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене», «Удельный вес общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием, соответствующим рекомендуемому Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений, в общем числе общеобразовательных учреждений» «Охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста (число детей 5-7 летнего возраста, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте от 5 до 1 лет)», «Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях», «Обеспеченность населения врачами», «Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума,%», «Удельный вес малоимущих граждан, получивших социальную поддержку граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения,%»

Приоритет 2

Рост качества среды жизнедеятельности

Приоритет включает 12 мероприятий (1 ДЦП, 2 МЦП, 1 объект АИП  -Строительство водопровода  по ул.Бийская в с.Солтон Солтонского района Алтайского края, и 10 непрограммных мероприятий) в области развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания и связи, модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также улучшения жилищных условий жителей района. Для оценки эффективности их реализации в программе предусмотрено 13 целевых   индикаторов.

Финансирование программных мероприятий, тыс. рублей

| ЦЕЛЬ 2.1 | Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества, повышение эффективности и надежности жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий и оценивается 7 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 7000,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. (0,0 %) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 6800,0 тыс. руб. |  | 362,8 тыс. руб. (5,3 %) |
| - местный бюджет 200,0 тыс. руб. |  | 852,0 тыс. руб. (426,0 %) |
| - внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. (0,0 %) |
| ВСЕГО – 7000,0 тыс. руб. |  | 1214,8 тыс. руб. (17,4 %) |

Реализация 2 мероприятий программы  завершены в отчетном году:

- На мероприятие  Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул.Бийская в с.Солтон Солтонского района  направлено 377,8 тыс. руб. из краевого и местного бюджетов.

2.финансирование  мероприятия  модернизации жилищно-коммунального комплекса объектов социальной сферы Солтонского района составило 837,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета,  на выделенные средства приобретено котельное оборудование  (котлы) для центральной котельной Солтонского сельсовета.

Достижение целевых индикаторов

За отчетный период из 7 целевых индикаторов по 6 индикаторам не достигнуты плановые значения:

- удельный вес убыточных организаций  ЖКХ,% составил 50% (план – 20,0%);

- удельный вес объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета  – 11,5% (план – 100,0);

- удельный вес объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета – 18% (план – 100);

-удельный вес многоквартирных домов, управление которыми осуществляется частными организациями, в общем количестве многоквартирных домов, %,.

-удельный вес ветхого и аварийного жилья  в общей площади жилищного фонда,%

-удельный вес сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества,%.

Достигнуто плановые значения индикатора по показателю:

- степень износа  основных фондов коммунального хозяйства,%

| ЦЕЛЬ 2.2 | Повышение качества автомобильных дорог и транспортной доступности района |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 7 мероприятий и оценивается 3 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012 год  запланирован в объеме 31300,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 6568,6 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 31300,0 тыс. руб. |  | 24806,8 тыс. руб. |
| - местный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 58,9 тыс. руб. |
| - внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. |  | 17118,7 тыс. руб. |
| ВСЕГО – 31300,0 тыс. руб. |  | 48553,0тыс. руб. (155,1%) |

Реализация 5 мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

1 Мероприятие  «Развитие улично-дорожной сети» в Солтонском районе» в 2012 году профинансирована в объеме 1174,0 тыс. рублей, 1115,11 тыс. руб. из краевого бюджета и 58,9 тыс. руб. из местного бюджета или  100,0% от запланированного объема средств на 2012 год.  Проведен ремонт улицы  Веселый клин  в с.Солтон .

2 На мероприятие «Ремонт автодороги Карабинка-Солтон-Макарьевка» направлено 2425,05 тыс. рублей.	Н содержание автомобильных дорог  общего пользования  направлены 9875,27 тыс. руб.

3.На мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги «Ненинка-Карабинка» направлено 2615,1 тыс. рублей из краевого бюджета.

4.В рамках мероприятия «Ремонт автомобильной дороги Бийск-Карабинка граница республики Алтай финансирование в 2012 году составило 6513,9 тыс. рублей..

5.На мероприятие «Работы по содержанию  дорог общего пользования»  выделены средства  в объеме 12137,6 тыс.  рублей.

Кроме того, в 2012 году осуществлены  мероприятия  по  размещение радиотелефонной башни сотовой связи  ОАО «Мобильные системы» и  Установка цифровой телевизионной передающей станции,  не запланированные в Программе. Финансирование в 2012 году составило 23687,3тыс. руб, в том числе  за счет федерального бюджета в сумме 6568,6 тыс. рублей и за счет внебюджетных источников – 17118,7 тыс. руб.

Достижение целевых индикаторов

Выполнен  1 индикатор. Два не достигли планового значения.

| ЦЕЛЬ 2.3 | Улучшение состояния окружающей среды, обеспечение снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации  2  мероприятиями  и оценивается 1 целевым индикатором:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в размете 3274,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 2100,0 тыс. руб. |  | 2100,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 97,7 тыс. руб. |
| -местный бюджет 1154,0 тыс. руб. |  | 74,4 тыс. руб. |
| -внебюджетные источники 20,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. |
| ВСЕГО –3274,0 тыс. руб. |  | 2272,1 тыс. руб. (69,4 %) |

На обустройство сельских кладбищ   запланировано  и профинансировано  172,1 тыс. рублей.

В 2012 году разработана проектно-сметная документация на расчистку русла реки Солтонки, общая стоимость работ составила 2100,0 тыс. рублей.

Достижение целевых индикаторов

Значения индикатора «Выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников»  не превысили   запланированного, т.е  индикатор  достиг  планового уровня.

| ЦЕЛЬ 2.4 | Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, безопасности деятельности хозяйствующих органов, безопасности территории и населенных пунктов |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятий (1 ДЦП)      и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в размере 326,8 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 85,8 тыс. руб. |  | 133,1 тыс. руб. |
| - местный бюджет 241,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. |
| - внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. |  | 0,0 тыс. руб. |
| ВСЕГО – 326,8 тыс. руб. |  | 133,1 тыс. руб. (40,7%) |

Реализация  1 мероприятия программы осуществлялась в плановом режиме:

- ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011-2013 годы,  профинансировано за счет средств краевого бюджета  в объеме 133,1 тыс. руб. на обеспечение  судебных участков знаками почтовой оплаты и оплаты услуг почтовой связи, комплектами программного обеспечения и бланками исполнительных листов.

Достижение целевых индикаторов

- Плановые значения по двум индикаторам достигнуты: «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей» составил 12,2 (план 13,9); «Уровень безопасности дорожного движения, количество ДТП в год на 10 тыс. автомобилей» составил 12,7 (план 25,0).

Основные выводы по 2 приоритету: Мероприятия приоритета профинансированы на 124,5 %. Из 13 целевых индикаторов: превышены плановые значения 3 индикаторов («Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей», «Уровень безопасности дорожного движения, количество ДТП в год на 10 тыс. автомобилей», степень износа основных фондов коммунального хозяйства,%) достигнуты плановые значения 2 индикаторов ( «Уровень доступности для населения района базовых услуг в сфере связи», «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием». «Охват населения района цифровым телевидением», «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников», ) не достигнуты значения 8 индикаторов («Удельный вес убыточных организаций ЖКХ». «Удельный вес объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета». «Удельный вес сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества,%», «Удельный вес объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета». «Удельный вес многоквартирных домов, управление которыми осуществляется частными организациями, в общем количестве многоквартирных домов», «Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда,%», «Охват населения района цифровым телевизионным вещанием,%»).

Приоритет 3

Рост экономического потенциала

Приоритет включает  12 мероприятий ( 3 ВЦП,1 МЦП и 8 непрограммных мероприятий) в области развития  промышленности, сельского хозяйства и предпринимательской  деятельности. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено    20 целевых индикаторов.

Финансирование программных мероприятий, тыс. рублей

ероприятие

| ЦЕЛЬ 3.1 | Повышение эффективности использования фонда недр, развитие добывающей и перерабатывающей промышленности |
| --- | --- |

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 18100,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - внебюджетные источники 18100,0 тыс. руб. |  | 22476,0 тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО – 18100,0 тыс. руб. |  | 22476,0 тыс. руб. (в 124,2%) |

Достижение цели реализуются в рамках реализации 4 мероприятий и   оцениваются      6 целевыми  индикаторами.

  - Строительство производственной базы на сумму 5000,0 тыс. руб.

  - ИП Кочетков А.И. замена хлебопекарного оборудования на сумму 3000,0 тыс. руб.  для  расширения ассортимента  и повышения качества выпускаемой продукции.

  - ООО «Перспектива» -  строительство цеха по переработке  гречневой крупы. Освоено 11467,0 тыс. руб.

  - Приобретено и установлено оборудование   для механической очистки зерна на сумму 3009,0 ООО «Агрофирма «Нива».

Достижение целевых индикаторов

Ни один из индикаторов («Инвестиции в основной капитал на душу населения», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования», «Индекс промышленного производства», « в том числе в обрабатывающих производствах»,  «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и произведенных услуг на душу населения», «Доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства»)  не  достиг  запланированного уровня.

| ЦЕЛЬ 3.2 | Создание инвестиционно-привлекательного агропромышленного комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие района |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий  (3 ВЦП, 1 непрограммное мероприятие) и оценивается 5 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 24320,2 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет --- - краевой бюджет 820,2 тыс. руб. - муниципальный бюджет --- |  | 4747,2 тыс. руб. 1437,5 тыс. руб. - |
| --- | --- | --- |
| - внебюджетные источники 23500,0 тыс. руб. |  | 10000,0 тыс руб. |
| ВСЕГО – 24320,2 тыс. руб. |  | 16184,7 тыс. руб. (66,5%) |

1.Реализация  ВЦП «Развитие молочного  скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы»  :фактическое финансирование программы составило  208,5 тыс. руб.  за счет чего:

  - осуществлялось субсидирование затрат на содержание маточного поголовья  на сумму 208,5 тыс. руб.;

2. Реализация  ВЦП «Развитие мясного   скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы»: фактическое финансирование программы составило  769,9 тыс. руб.  за счет чего:

- осуществлялось субсидирование затрат на содержание маточного поголовья  на сумму 769,9 тыс. руб.

3.Реализация  ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы  :фактическое финансирование программы составило  5206,3 тыс. руб.  за счет чего:

  - осуществлялось субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам и займам- на 4690,1 тыс. руб.;

  - субсидирование затрат на приобретение элитных семян  на сумму 131,3 тыс. рублей.

4.Приобретено  новой сельскохозяйственной техники на сумму  10000,0 тыс. руб.

Достижение целевых индикаторов

Все пять  индикаторов  превысили запланированные значения.

| ЦЕЛЬ 3.3 | Строительство доступного жилья для различной категории населения Солтонского района |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 мероприятия  и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 4968,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - внебюджетные источники 4968,0 тыс. руб. |  | 8385,0 тыс. руб.. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО – 4968,0 тыс. руб. |  | 8385,0 тыс. руб. (168,8%) |

Реализация  мероприятия строительство индивидуального жилищного строительства осуществляется за счет средств граждан. За 2012 год введено в эксплуатацию  9 жилых домов общей площадью 623 м2.

Достижение целевых индикаторов

Индикаторы «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, м2» и «Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, м2 на 1000 человек населения» превысили запланированное значение.

| ЦЕЛЬ 3.4 | Развитие малого предпринимательства, создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий  (1ДЦП, 1 МЦП, 1 непрограммное мероприятие) и оценивается 6 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 1650,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет --0 ,0 тыс. руб.- - краевой бюджет ---- 143,0 тыс. руб. - муниципальный бюджет --- 100,0 тыс. руб. |  | 1806,7 тыс. руб. 0,0 тыс. руб. 15,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - внебюджетные источники 900,0 тыс. руб. |  | 1348,2 тыс. руб. |
| ВСЕГО – 1143,0 тыс. руб. |  | 3169,9 тыс руб. (277,3 %) |

1.В рамках реализации  ДЦП «О государственной поддержке и развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы выделены 1806,7 тыс. руб.  которые направлены на субсидирование    затрат на приобретение сельхозтехники по лизингу ООО «Перспектива»

2. МЦП «О  развитии и поддержки предпринимательства в Солтонском районе»  на 2008-2012 годы  профинансировано  на  15,0 тыс. руб. Средства  направлены на поддержание работы информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства.

3. Открытие новых торговых точек, за 2012 год введены в эксплуатацию 5 новых торговых точек общей площадью  137,4 м2.

Достижение целевых индикаторов

Индикаторы «Оборот общественного питания в расчете на душу населения» и «Индекс физического объема оборота общественного  питания»  превысили плановое значения  на 0,2 и 21,8 п.п. Индикаторы  «Удельный вес продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции»,  «Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике», «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота розничной торговли»  не достигли    запланированного уровня.

Основные выводы по 3 приоритету: Мероприятия приоритета в 2012 году профинансированы на 101,9%. Из 20 целевых индикаторов: превышены плановые значения 8 индикаторов («Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, м2» и «Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, м2 на 1000 человек населения», «Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения, руб.», «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств,%» «Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств, ц/га», «Соотношение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства и среднемесячной заработной платы,%», «Оборот общественного питания в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота общественного питания») не достигнуто значение 11 индикаторов («Инвестиции в основной капитал на душу населения», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования», «Индекс промышленного производства», « в том числе в обрабатывающих производствах», «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и произведенных услуг на душу населения», «Доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства» «Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике,%», «Удельный вес продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции»,»Индекс физического объема платных услуг населению», «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота розничной торговли»)

Приоритет 4

Повышение эффективности системы управления

Финансирование программных мероприятий

Данный приоритет включает  3  мероприятия  (1 ВЦП, 1 ДЦП  и 1 непрограммных мероприятия). Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 2  целевых индикатора.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012г году запланирован в объеме 590,0 тыс. рублей, в т.ч.:

| - краевой бюджет 0,0 тыс руб. |  | 404,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - местный бюджет 590,0 тыс. руб. |  | 18,0 тыс. руб. |
| ВСЕГО – 1765,0 тыс. руб. |  | 422,0 тыс. руб. (23,9%) |

Реализация 3 мероприятия программы осуществлялась в плановом режиме:

1. В рамках ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012 - 2014 годы финансирование в 2012 году составило 324,0 тыс. рублей (100% от плана), за счет чего  оказаны услуги по опубликованию в периодических изданиях информационных материалов  тематических проектов.

2.   В рамках  ДЦП «Государственная поддержка общественных инициатив и социально-ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском  крае» на 2011-2013 годы  выделено  субсидии в сумме 80,0 тыс рублей на проведение мероприятий, посвященные дню коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

3.Проведено межевание земельных участков по объектами муниципальной собственности.

Достижение целевых индикаторов

Привысил плановое значение ндикатор: «Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета» (4109,0 руб. на душу населения  при плане 3290,0 руб.), «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района» - достигнуто плановое значение.

Основные выводы по 4 приоритету: 1. Финансирование мероприятий приоритета составило 71,5% от плана. 2. Из 2 целевых индикаторов: превышены плановые значения 1 индикатора («Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета Алтайского края») достигнуто значение 1 индикатора («Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в % от числа опрошенных)

# Text boxes

ПЛАН, тыс. руб.

ФАКТ, тыс.р.

21105,3

ПРИОРИТЕТ 1

44547,3

41900,8

52173,0

ПРИОРИТЕТ 2

ПРИОРИТЕТ 3

49445,7

48531,2

ПРИОРИТЕТ 4

422,0

590,0

ПЛАН, тыс. р. рррррубруб.тыс.млн.р.

ФАКТ, тыс.р.

ПЛАН

ФАКТ

4895,1

47488,0

15100,0

44644,2

Федеральный бюджет

28366,1

Краевой бюджет

53032,1

Местный бюджет

3558,4

Внебюджетные источники

61631,4

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ