АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18. 09.2018                                                                             № _387___

с.Солтон

Заслушав и обсудив информацию  «О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию     о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать комитету  Администрации  района по экономике  продолжить работу по реализации  муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации района, председателя комитета по экономике Харламову Л.П.

Глава Солтонского района                                                           М.П. Лудцев

Приложение к постановлению Администрации Солтонского района от18 .09.2018 № 387

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы « Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие и поддержка предпринимательства  в Солтонском районе  на 2015-2020 годы»   утверждена постановлением Администрации  Солтонского  района от 13.04.2015 № 165.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства  в Солтонском районе  на 2015-2020 годы» является  комитет Администрации района по экономике.

Соисполнителей программы нет.

Основной целью Программы является обеспечение оптимальных условий для развития предпринимательства, повышение его роли в решении социальных и экономических задач района.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Развитие инфраструктуры поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства по приоритетным для района направлениям.

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

4. Создание новых рабочих мест

5. Создание условий для инвестиционной деятельности.

6. Увеличение сумм налоговых поступлений в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства

Общими перспективными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в районе являются:

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- производство муки, крупы, комбикормов;
- животноводство;
- производство продуктов питания (колбасных, молочных, хлебобулочных изделий);
- сбор и переработка вторичного сырья;
- услуги прачечных, химчистки;
- коммунальные и бытовые услуги для населения;-медицинские услуги;
- социальные услуги;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- туристские услуги.

Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в районе имеется инфраструктура поддержки СМСП, которая включает:

- Общественный Совет  предпринимателей при Администрации района;

- информационно-консультационный центр.

На реализацию   мероприятий муниципальной программы на  2017 год  Программой предусмотрено  финансирование в сумме  45 тыс.руб. из  районного бюджета,  фактического освоения нет.

Выполнение  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия, цель, задачи | Срок реализации | Исполнитель | Исполнено в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение оптимальных условий для развития предпринимательства, повышение его роли в решении социальных и экономических задач района |
| Задачи: Разработка нормативно-правовых актов с сфере предпринимательства Обеспечение условий для функционирования информационно-консультационного центра Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров |
| 1 1 | Участие в подготовке предложений для принятия законодательных и иных нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровнях | 2015-2020 | Общественный Совет предпринимателей при главе района | В 2017 году Общественным Советом по развитию предпринимательства (председатель ОСП Жаркова М.С.) принимали участие в обсуждении и формировании общественных предложений по вопросам предпринимательской деятельности. |
| 2 | Обеспечение деятельности и организация работы информационно - консультационного центра (далее ИКЦ) | 2015-2020 | ИКЦ при Администрации района | Субъектам малого предпринимательства оказывается информационно-консультационная поддержка, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. За 2017 год информационно-консультационным центром оказано 73 услуги: - услуги по государственной регистрации в налоговых органах; - помощь при выборе организационно- правовой формы регистрации бизнеса, реорганизации, ликвидации; - подборка ОКВЭД; - консультирование о существующей государственной поддержке, предусмотренной на краевом и муниципальном уровне; - налогообложение; - услуги по отправке и деловой переписке через Интернет по электронной почте; - сканирование и отправка документов; - распечатка нормативно- правовых актов и других документов, регламентирующих деятельность СМСП; - рассылка информационного, методического, справочного материала через Интернет на электронные адреса СМСП (по согласованию). |
| 3 | Организация и проведение обучающих семинаров с субъектами предпринимательства по вопросам налогообложения, ведения бухучета, трудовых отношений, правовой защите | 2015-2020 | ИКЦ, комитет по экономике Администрации района, МРИ ФНС России по Алт.кр.,Роспотребнадзор и др. | В 2017 году управлением Алтайского края по развитию предпринимательства проведено 4 видеосеминара с использованием краевой системы видеоконференцсвязи (внедрение электронной сертификации «Меркурий», участие субъектов малого предпринимательства в госзакупках, организация трудовых отношений, проблемы незаконного предпинимательства). |
| 4 | Обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности, оказание им правовой, финансовой и организационной поддержки на стадии становления | 2015-2020 | ИКЦ, КГУ «Центр занятости населения Солтонского района» | Проводится целенаправленная работа по реализации мероприятий по самозанятости безработных граждан. С гражданами, желающими организовать предпринимательскую деятельность оказывается комплекс консультативных, организационных и методических услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности через информационно консультационный центр. На официальном сайте района и информационных стендах размещена актуальная информация нормативных документов, информационных, справочных, методических материалов для СМСП и др |
| Цель: Совершенствование механизма финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Задачи: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам Информационная и консультационная помощь по различным формам финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Привлечение средств краевого бюджета, предусмотренных на государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (в т. ч. малых форм хозяйствования в АПК) | Ежегодно | Администрация района, ИКЦ | За 2017 год помощь от государства малому бизнесу Солтонского района оказана в сумме 10.8 млн. руб., из них 5.8 млн. руб. поддержка сельхозтоваропроизводителей , и 5.0 млн. руб. выданы микрозаймы двум предпринимателям. |
| 2 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (в т. ч. малых форм хозяйствования в АПК) к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу | 2015-2020 | Отдел Администрации района по имущественным и земельным отношениям, ИКЦ | На официальном сайте Администрации района размещена информация об имеющихся свободных инвестиционных площадках, инвестиционных предложениях, где предприниматели могут организовать свой бизнес. |
| 3 | Снижение напряженности на рынке труда путем организации предпринимательской деятельности безработными гражданами за счет получения субсидий | 2015-2020 | КГУ «Центр занятости населения Солтонского района», ИКЦ | Совместно с центром занятости населения рассматриваются бизнес проекты безработных граждан (начинающих предпринимателей), которые одобряются районной инвестиционной комиссией. В 2017 году проведено 3 заседания инвестиционной комиссии. Принято два итоговых заключений (рассмотрена деятельность предпринимателя за год) и одобрен 1 бизнес проект: открытие парикмахерской в с. Солтон |
| Задача 3. Формирование позитивного инвестиционного имиджа Солтонского района. |
| 1 | Участие в работе тематических региональных форумах, выставках, ярмарках, «круглых столах». | 2015-2020 | Администрация Солтонского района Инвестиционный уполномоченный Солтонского района | Принимали активное участие в региональных форумах, семинарах, конференциях, круглых столах (Столыпинская конференция, Русское поле и др.). Размещение и распространение методических, информационных и справочных материалов для предпринимателей по различным аспектам предпринимательской деятельности, полученных в виде раздаточного материала при посещении краевых семинаров. |
| Цель: Формирование позитивного общественного мнения о предпринимательстве |
| Задачи: Пропаганда социальной значимости предпринимательства |
| 1 | Проведение ежегодного праздника «День Российского предпринимательства». | 2015-2020 | Администрация района, общественный Совет предпринимателей, ИКЦ | Ежегодно проводятся мероприятия приуроченные к Дню предпринимателя (день открытых дверей, расширенное заседание Общественного совета по развитию проедпринимательства, награждение лучших предпринимателей района). |
| Цель: Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательства |
| Задачи: Повышение социальной ответственности предпринимателей - Участие в социально-экономическом развитии района. |
| 1 | Включение представителей малого и среднего предпринимательства в состав советов, рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально – экономического развития Солтонского района | 2015-2020 | Администрация района, структурные подразделения Администрации района | Председатель общественного Совета по развитию предпринимательства входит в состав районной инвестиционной комиссии, является общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей Алтайского края. |

В результате исполнения муниципальной Программы в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается:

-рост среднесписочной численности работников малых предприятий  (в найме у  крестьянско-фермерских хозяйств).

-рост среднемесячной начисленной заработной платы одного работника малых предприятий на 6,3%.

-рост торговых точек (в 2017г. открылось две новые торговые точки).

Администрацией района оказывается имущественная поддержка  малого предпринимательства. Субъектам малого предпринимательства передано в аренду 1970 кв.м. муниципальных площадей. Снижена арендная плата   на 40%   субъектам малого предпринимательства, оказывающих  бытовые услуги населению.

Отрицательные факторы, сдерживающие развитие  малого  и среднего предпринимательства:

- нестабильность   налогового законодательства:

- высокий износ  основных средств в сфере малого и среднего предпринимательства;

- недостаточность финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного капитала и оборотных средств предприятий;

- высокая стоимость подключения хозяйствующих субъектов к ресурсам естественных  монополий;

- снижение покупательской способности населения;

- увеличение  тарифной нагрузки на энергоресурсы;

-  дефицит квалифицированных кадров.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

« Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы « Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы» проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Оцениваемый период реализации программ -01.01.2017г. - 31.12.2017г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы» | 25 | 0 | 65 | 30 | Низкая эффективность |

По итогам выполнения программа считается с низким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка находится в интервале до  40%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы»

Продолжить в 2018 году реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка  предпринимательства  в  Солтонском   районе на 2015-2020 годы» с учетом запланированных средств  в бюджете.

# Text boxes

О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства в Солтонском районе на 2015-2020 годы»