АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30. 07.2019                                                                             № 282

с.Солтон

Заслушав и обсудив информацию     «О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы » п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию  о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы » принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать комитету  Администрации  района по экономике  продолжить работу по реализации  муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации района, председателя комитета по экономике Харламову Л.П.

Глава Солтонского района                                                           М.П. Лудцев

Приложение

к постановлению Администрации                                                Солтонского района  от 30.07.2019 № 282

Мониторинг

реализации муниципальной  программы  «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»   утверждена постановлением Администрации  Солтонского  района от 26.12.2012 № 891(в новой редакции  от 27.10.2014 № 607 ; от 06.02.2018 № 58)

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы» являются: Администрация Солтонского района; комитет по образованию Администрации района; комитет  по  экономике Администрации района;

отдел по ЖКХ Администрации района; отдел агропромышленного комплекса Администрации района; отдел  по  делам строительства и архитектуры  Администрации района;  органы местного самоуправления муниципальных образований Солтонского района (по согласованию).

Основной целью Программы является - Создание  благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики,  повышения  уровня и качества жизни сельского населения, активизации участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе;

2. Развитие коммунальной и социальной инфраструктуры,  повышение качества услуг образования, культуры;

3. Реализация местных общественно значимых проектов.

Выполнение  программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия, цель, задачи | Срок реализации | Исполнитель | Исполненение в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики, улучшение условий жизни населения района. |
| Задача 1. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2013-2020 | Администрация Солтонского района, органы местного самоуправления | За 2018г. в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» одна семья получила социальную выплату на улучшение жилищных условий, путем строительства индивидуального жилого дома (Шатобалова О.В. с.Солтон).Освоена субсидия в сумме 1 136 457 рублей. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» ГП Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» отсутствуют списки желающих участвовать в этой программе. В 2018 году для молодых специалистов в здании бывшей конторы ПМК продолжается ремонт, дополнительно ремонтируются 2 комнаты. На эти цели направлено средств из местного бюджета 142,3 тыс.руб., на 2019 год планируется привлечь на проведение ремонта____ тыс.руб. из местного бюджета. За 2018 год построено 5 жилых дома и 2 пристройки, введено 400 м2 жилой площади. Жителями частного сектора построено 0,7 км. водопровода. Инвестиции за счет внебюджетного источника составили 6888 тыс. руб. |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов |  |  |  |
| Задача 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |
| 2 | Реконструкция памятника Победы в с.Карабинка | 2019 | Администрация Солтонского района, органы местного самоуправления | В 2018 году из-за несостоявшихся торгов (отсутствие заявок) строительные работы не проведены. На эти цели в 2019году планируется освоение средств в сумме 691,6 тыс.руб. из них средства КБ- 484,1 тыс.руб.; МБ- 103,7 тыс.руб. ВИ- 103,8 тыс. руб. |
| Задача 3. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий . |  |
| 1 | Организация районного трудового соревнования, премирование работников АПК за достижение высоких показателей в труде, материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства. | 2013-2020 | Отдел администрации Солтонского района по АПК и земельным отношениям | В 2018 году на премирование работников АПК и материальное стимулирование из местного бюджета направлено 67,5 тыс. руб. |
| Задача 4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| 1 | Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2013-2020 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2018 году на ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений направлено 19197,55 тыс. руб., из них 690,2 средства местного бюджета: - произведен ремонт помещений спортзала МБОУ «Солтонская СОШ» с.Солтон; - произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Ненинская СОШ имени Героя Российской Федерации Лайса А.В.»; - произведен капитальный ремонт здания МБОУ «Нижнененинская средняя общеобразовательная школа» в с.Нижняя Ненинка; |
| 2 | Развитие системы здравоохранения |  | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, Солтонская ЦРБ (по согласованию) | На завершение ремонта главного корпуса больницы и пристройки детского отделения в с.Солтон направлены средства краевого бюджета в сумме 5550 тыс.руб. |
| 3 | Развитие водоснабжения в сельской местности | 2013-2020 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2018 году на развитие водоснабжения в сельской местности направлено 1403,2 тыс.руб., из них средства КБ-1390,3тыс.руб.; средства МБ-12,9 тыс.руб.: - Произведен капитальный ремонт водозаборной скважины с установкой павильона в с.Карабинка. |
| 4 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности: | 2013-2020 | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, комитет по культуре Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | В 2018 году на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности направлено 1000 тыс.руб. из них средства местного бюджета – 210,4 тыс.руб.: -Произведен ремонт помещений здания МБУК «Многофункциональный культурный центр» с.Солтон; -проведен ремонт кровли здания клуба в с.Сайдып. |
| 5 | Развитие улично-дорожной сети: - Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог. | 2013-2020 | Отдел ЖКХ Администрации Солтонского района, Солтонское ДРСУ (по соглашосованию), Администрации сельсоветов (по согласованию). | В 2018 году на ремонт и содержание автодорог на территории Солтонского района направлено 127303,7 тыс.руб., из них средства ФБ-18188,6 тыс.руб.; КБ- 106 471 тыс.руб., средства МБ –2 644 тыс. руб.: -Ремонт автомобильной дороги села Тосток; - Реконструкция участка автодороги Ненинка- Новая Ажинка с мостом через р.Неня в с.Ненинка; - Ремонт улично-дорожной сети в с.Солтон по ул.Д.Бедного (от пересечения с ул.Совхозная до пересечения с ул.Заводская); - Ремонт мостов на участках дорог местного значения в селах Карабинка и Шатобал; - Содержание внутрипоселковых автодорог . |
| 6 | Развитие коммунальной инфраструктуры |  | Отдел ЖКХ Администрации Солтонского района, Администрации сельсоветов (по согласованию). | В 2018 году на обеспечение объектов социального назначения и жилищного фонда качественными услугами теплоснабжения направлено 14316,6 тыс.руб.из них средства местного бюджета- 392 тыс.руб.: -проведен капитальный ремонт тепловых сетей в с.Солтон; -Проведена промывка отопления в «Солтонской СОШ» с.Солтон. |

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

«Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы »

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы» проведена в соответствии с постановлением  Администрации Солтонского района от 01.04.2014г. № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Оцениваемый период реализации программ -01.01.2018г. - 31.12.2018г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2 (%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района на 2013-2020 годы | 78 | 82 | 70 | 76,7 | Средняя эффективность |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним   уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка находится в интервале до от 40 до  80% .

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы »

Продолжить в 2019 году реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы »

# Text boxes

О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского  района  на 2013-2020 годы»