## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Солтонском районе за 2 квартал 2018 года
№ | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость тыс. рублей | Период реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2018 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | сельское хозяйство | ИП Кочетков Сергей Николаевич Строительство коровника тел.8(385 33)28427 | 15000 | 2016-2018 | нет | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 3 квартал 2018 года
2 | производство электроэнергии | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 109499 | 2012-2020 | да | 71000 | 0 | 0 | 0 | 900 | нет | КЭС вошла в схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 2030 года.
3 | сельское хозяйство | ИП Кочетков Александр Ильич Строительство мехтока тел. 8(385 33)21320 | 10000 | 2017-2018 | нет | 1000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 3 квартал 2018 года
4 | сельское хозяйство | ООО "Агрофирма Нива" Строительство двух складов для хранения зерна Победённый Владимир Иванович тел. 8(385 33) 24314 | 4000 | 2017-2018 | нет | 1500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | нет | проведена установка сушилки, строительство переноситься на 3 квартал 2018 года
5 | сельское хозяйство | ООО "Аспект" Строительство двух складов для хранения зерна Смокотнин Михаил Викторович тел. 8(385 33) 26362 | 22000 | 2017-2018 | да | 17000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 3 квартал 2018 года
6 | сельское хозяйство | ООО КХ"Урожай" Строительство склада для хранения зерна Тукмачёв Александр Олегович тел. 8(385 33)25333 | 3000 | 2017-2018 | нет | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | нет | окончание строительства переносится на 3 квартал 2018 года
7 | промышленное производство | ООО "Мунайский разрез" | 111800 | 2017-2019 | нет | 16700 | 12000 | 30000 | 0 | 20 | нет | проектные работы, восстановительные работы
8 | перерабатывающее производство | Реконструкция маслосырзавода тел. 89039903528 Полащенко Виктор Николаевич | 13000 | 2016-2017 | нет | 12000 | 0 | 1000 | 12 | 12 | нет | продукция выпускается
9 | общественное питание | ИП Жаркова М.С. Строительство кафе-бара | 1300 | 2018 | да | 200 | 200 | 1300 | 0 | 5 | нет | ведутся строительные работы
10 | общественное питание | ИП Филиппова А.Н. Строительство придорожного кафе | 0.65 | 2017-2018 | да | 0.08 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | нет | строительство переноситься на 3 квартал 2018 года
|  |  | 289599.65 |  |  | 131400.08 | 12200 | 54800.57 | 12 | 938